Приложение 1
к Постановлению Администрации  Яргомжского
сельского поселения от 22.05.2012 № 63 «Об 
утверждении  плана  мероприятий  по  укреплению 
доходной базы  бюджета  Яргомжского сельского 
поселения  за счет налоговых и неналоговых 

поступлений»  (в редакции постановления 

Администрации Яргомжского сельского поселения

от  16.121.2013   №  128)
План мероприятий по укреплению доходной базы бюджета Яргомжского сельского поселения на 2012-2014 годы 

в части легализации объектов налогообложения и повышения качества администрирования налоговых доходов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственные исполнители


	Целевые показатели
	Бюджетный эффект, тыс.руб.

	
	
	
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год

	
	
	
	план
	факт
	план
	оценка
	план
	оценка
	план
	факт
	план
	оценка
	план
	оценка

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	План мероприятий по укреплению доходной базы бюджета Яргомжского сельского поселения на 2012-2014 годы 

в части легализации объектов налогообложения

	1.1.
	Регистрация недвижимого имущества физических лиц, в том числе в рамках работы по принципу «единого окна»
	Администрация Яргомжского сельского поселения
	Количество выявленных и привлеченных объектов недвижимости (жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения) за исключением ветхого
	12,5
	9,7
	12,5
	100,0
	12,5
	110,0

	
	
	
	5
	103
	5
	62
	5
	64
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество выявленных и привлеченных 
земельных участков
	5,0
	24,5
	5,0
	6,2
	5,0
	6,7

	
	
	
	25
	49
	25
	13
	25
	14
	
	
	
	
	
	

	2.
	План мероприятий по укреплению доходной базы бюджета Яргомжского сельского поселения на 2012-2014 годы 

в части повышения качества администрирования налоговых доходов, усиления работы по неплатежам в бюджет Яргомжского сельского поселения

	2.1.
	Деятельность рабочих групп по платежам в бюджет Яргомжского сельского поселения 
	Межведомственная  рабочая   группы 

по платежам в бюджет Яргомжского

сельского поселения

Межрайонная ИФНС России №8 по Вологодской области (по согласованию)
	Количество налогоплательщиков, рассмотренных на заседаниях, ед.
	54,0
	30,0
	5,7
	14,5
	61,0
	16,2

	
	
	
	77
	55
	81
	60
	85
	65
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Функционирование мобильных налоговых офисов 
	Администрация Яргомжского сельского поселения

Межведомственная  рабочая   группа 

по платежам в бюджет Яргомжского

сельского поселения

Межрайонная ИФНС России №8 по Вологодской области (по согласованию)


	Количество налогоплательщиков, принятых в мобильных налоговых офисах, ед.
	22,0
	23,1
	25,0
	14,9
	28,0
	25,0

	
	
	
	18
	106
	22
	14
	26
	26
	
	
	
	
	
	

	Итого сумма бюджетного эффекта от легализации объектов налогообложения и повышения качества администрирования налоговых доходов
	93,5
	87,3
	48,2
	135,6
	106,5
	157,9


Приложение 2

к Постановлению Администрации  Яргомжского
сельского поселения от 22.05.2012 № 63 «Об 
утверждении  плана  мероприятий  по  укреплению 
доходной базы  бюджета  Яргомжского сельского 
поселения  за счет налоговых и неналоговых 

поступлений»  (в редакции постановления 

Администрации Яргомжского сельского поселения

от 16.12.2013  № 128)

План мероприятий по укреплению доходной базы бюджета Яргомжского сельского поселения на 2012-2014 годы 
в части  законотворческой деятельности
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственные исполнители


	Бюджетный эффект, тыс.руб.

	
	
	
	2013 год
	2014 год

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	План мероприятий по укреплению доходной базы бюджета Яргомжского сельского поселения на 2012-2014 годы 

в части законотворческой деятельности

	1.1.
	Разработка  муниципальных правовых актов, предусматривающих дифференциацию ставок налога на имущество физических лиц
	Администрация Яргомжского сельского поселения
	100,0
	0,0
	150,0
	341,0

	1.2.
	Разработка муниципальных правовых актов по отмене налоговых льгот по местным налогам
	Администрация Яргомжского сельского поселения
	0,0
	225,5
	0,0
	250,0

	Итого сумма бюджетного эффекта от законотворческой деятельности
	100,0
	225,5
	150,0
	591,0


PAGE  
2

